****



**Тульская область**

**Муниципальное образование**

**ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«14» января 2014 г. № 1-10

**Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»**

В соответствии с постановлением администрации Щекинского района от 27.08.2013 №8-1194 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Щекинский район» и на основании ст. 42 Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Щекинский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район» (приложение).

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации муниципального образования Щекинский район:

№7-706 от 14.07.2010 г. «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Щекинский район на 2010-2015 годы»;

№5-675 от 24.05.2013 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Щекинский район от 14.07.2010 г. №7-706 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Щекинский район на 2010-2015 годы»;

№11-1767 от 25.11.2013 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Щекинский район от 14.07.2010 г. №7-706 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Щекинский район на 2010-2015 годы».

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**Щекинский район Н. Н. Свиридов**

Согласовано:

В. Н. Никитин

И. А. Петрухин

А.М. Максимов

М.Ю. Тимофеева

Л.И. Холина

С. В. Кремнева

В. С. Кожевников

Исп. Пармухина М.В.

тел. 5-51-05

В. Приложение к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от 14.01.2014 № 1-10

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Щекинский район**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»**

**Щекино**

**2013 г.**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования Щёкинский район**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель программы** | Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству) |
| **Соисполнители программы** | Комитет по образованию; комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
| **Цель (цели) программы** | Цель Программы:  Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
| **Задачи программы** | Задачи Программы:  -проведение корректировки потребления энергоресурсов на основании сбора и анализа информации об энергоемкости учреждений;  -внедрение энергосберегающих технологий;  -снижение финансовой нагрузки на бюджет района за счет сокращения платежей за тепловую и электрическую энергию, потребляемые учреждениями |
| **Целевые показатели (индикаторы) программы** | -Количество муниципальных организаций, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов;  -Количество образовательных организаций расчеты, которых за потребление энергоресурсов производятся по показаниям приборов учета;  -Количество организаций, в которых осуществляется замена устаревших ламп на энергосберегающие;  -Доля муниципальных учреждений, в которых проведено энергетическое обследование;  -Объем потребления топливно-энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с помощью приборов учета:  - водоснабжение  - теплоснабжение  - электроснабжение |
| **Программно-целевые инструменты программы: перечень подпрограмм муниципальной программы, ведомственных программ, основных мероприятий** | *Подпрограмма 1:* «Энергосбережение в системе образования Щекинского района»  *Подпрограмма2:* «Энергоэффективность в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО Щекинский район» |
| **Сроки реализации программы** | *2014-2016 годы* |
| **Объемы финансирования программы** | *Всего по муниципальной программе: 5401,0 тыс.руб.*  *в том числе по годам:*  *2014 год -1798 тыс.руб.*  *2015 год -1795 тыс.руб.*  *2016 год -1808 тыс.руб.*  *из них:*  *средства бюджета МО Щёкинский район:*  *5401 тыс.руб.,*  *в том числе по годам:*  *2014 год -1798 тыс.руб.*  *2015 год -1795 тыс.руб.*  *2016 год -1808 тыс.руб.*  *Подпрограмма 1* ***«Энергосбережение в системе образования Щекинского района»***  *Всего 5100,00 тыс.руб.*  *в том числе по годам:*  *2014 год -1700,0 тыс.руб.*  *2015 год -1700,0 тыс.руб.*  *2016 год - 1700,0 тыс.руб.*  *из них:*  *Средства бюджета МО Щекинский район*  *5100,0 тыс.руб.*  *2014 год –1700,0 тыс.руб.*  *2015 год – 1700,0 тыс.руб.*  *2016 год – 1700,0 тыс.руб.*  *Подпрограмма 2* ***«Энергоэффективность в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО Щекинский район»***  *Всего 301,00 тыс.руб.*  *в том числе по годам:*  *2014 год -98,0 тыс.руб.*  *2015 год -95,0 тыс.руб.*  *2016 год - 108,0 тыс.руб.*  *из них:*  *Средства бюджета МО Щекинский район*  *301,0 тыс.руб.*  *2014 год –98,0 тыс.руб.*  *2015 год – 95,0 тыс.руб.*  *2016 год – 108,0 тыс.руб.* |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | 1. Сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые учреждениями;  2. Доведение доли образовательных организаций, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов до 100%;  3. Доведение доли образовательных организаций расчеты, которых за потребление энергоресурсов производятся по показаниям приборов учета до 100%.  4. Увеличение доли образовательных организаций, в которых осуществляется замена устаревших ламп на энергосберегающие до 100 % |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Щекинского района характеризуется повышенной энергоемкостью.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, является в числе основных задач социально-экономического развития страны в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат бюджета на оплату коммунальных услуг. Существующие тарифы на энергоресурсы, а так же нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными. Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР, что значительно увеличивает долю расходов бюджета на содержание учреждений.

На протяжении ряда лет проводились мероприятия, связанные с энергосбережением ресурсов: постепенно проводилась замена приборов учета, ремонт систем электроснабжения и т.д.

Учет позволил иметь информацию о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за не потребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность. Однако для дальнейшего повышения эффективности энергосбережения ТЭР в учреждениях планируются проведение мероприятий направленных на выполнение основных задач программы.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Цель программы:

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

Задачи Программы:

-проведение корректировки потребления энергоресурсов на основании сбора и анализа информации об энергоемкости учреждений;

-внедрение энергосберегающих технологий;

-снижение финансовой нагрузки на бюджет района за счет сокращения платежей за тепловую и электрическую энергию, потребляемые учреждениями.

**3. Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы и (или) ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1** «Энергосбережение в системе образования Щекинского района» (приложение 1 к муниципальной программе).

**Подпрограмма 2** «Энергоэффективность в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО Щекинский район» (приложение 2 к муниципальной программе).

**4. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цели и задачи программы** | **Перечень целевых показателей (индикаторов)** | **Базовое значение показателя на начало реализации программы** | **Значение показателей по годам**  **реализации подпрограммы**  **муниципальной программы** | | | | **Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы** |
| **2014г.** | | **2015г.** | **2016г.** |
| **Цель:**  обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий | Доля муниципальных учреждений, в которых проведено энергетическое обследование | 95% | 99% | | 99% | 100% | 100% |
| **Задача 1:**  Проведение корректировки потребления энергоресурсов на основании сбора и анализа информации об энергоемкости учреждений. | Доведение доли образовательных учреждений расчеты которых за потребление энергоресурсов производятся по исправным и поверенным показаниям приборов учета %  Доведение доли образовательных учреждений, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов до 100%; | 100%  100% | 100%  100% | | 100%  100% | 100%  100% | 100%  100% |
| **Задача 2:**  снижение финансовой нагрузки на бюджет района за счет сокращения платежей за тепловую и электрическую энергию, потребляемые учреждениями | Объем потребления топливно-энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с помощью приборов учета:  - водоснабжение | 99% | | 99% | 100% | 100% | 100% |
| - теплоснабжение | 90% | | 92% | 95% | 100% | 100% |
| - электроснабжение | 99% | | 99% | 100% | 100% | 100% |
| **Задача 3:**  Внедрения энергосберегающих технологий в первую очередь замена ламп на энергосберегающие. | Увеличение доли образовательных организаций, в которых осуществляется замена устаревших ламп на энергосберегающие до 100 % | 70% | | 80% | 90% | 100% | 100% |

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы** | **Источник финансирования** | **Объем расходов (тыс.руб.)** | | | |
| **Всего** | **в том числе по годам:** | | |
| **2014** | **2015** | **2016** |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район» | Всего | 5401,0 | 1798,0 | 1795,0 | 1808,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области |  |  |  |  |
| бюджет МО Щекинский район | 5401,0 | 1798,0 | 1795,0 | 1808,0 |
| бюджет МО поселений Щёкинского района |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение в системе образования Щекинского района» | Всего | 5100,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области |  |  |  |  |
| бюджет МО Щекинский район | 5100,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
| бюджет МО поселений Щёкинского района |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Энергоэффективность в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО Щекинский район» | Всего | 301,0 | 98,0 | 95,0 | 108,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области |  |  |  |  |
| бюджет МО Щекинский район | 301,0 | 98,0 | 95,0 | 108,0 |
| бюджет МО поселений Щёкинского района |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

**6. Механизмы реализации муниципальной программы**

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится заказчиком Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход   
ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Реализация мероприятий программы осуществляется на основе договоров (муниципальных заказов), котировок, аукционов, положений отдельно на каждое мероприятие согласно представленной смете.

Контроль за исполнением осуществляет администрация муниципального образования Щекинский район.

**Председатель комитета по вопросам**

**жизнеобеспечения, строительства и**

**дорожно-транспортному хозяйству Д.А. Субботин**

Приложение 1

к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании

Щёкинский район»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Энергосбережение в системе образования в муниципальном образовании Щекинский район»**

**муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель подпрограммы** | Комитет по образованию администрации муниципального образования Щекинский район, муниципальные образовательные организации. |
| **Цель подпрограммы** | Цель подпрограммы – реализация потенциала энергосбережения за счет создания и внедрения высокоэффективного топливно- и энергопотребляющего оборудования. |
| **Задачи подпрограммы** | Задачи подпрограммы:  Проведение корректировки потребления энергоресурсов на основании сбора и анализа информации об энергоемкости учреждений;  внедрения энергосберегающих технологий в первую очередь замена ламп на энергосберегающие. |
| **Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы** | Количество муниципальных организаций, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов;  Количество образовательных организаций расчеты, которых за потребление энергоресурсов производятся по показаниям приборов учета;  Количество организаций, в которых осуществляется замена устаревших ламп на энергосберегающие. |
| **Сроки реализации подпрограммы** | С 2014 - 2016 годы. |
| **Объемы финансирования подпрограммы** | Всего 5100,00 тыс.руб.  в том числе по годам:  2014 год -1700,0 тыс.руб.  2015 год -1700,0 тыс.руб.  2016 год - 1700,0 тыс.руб.  из них:  Средства бюджета МО Щекинский район  5100,0 тыс.руб.  2014 год –1700,0 тыс.руб.  2015 год – 1700,0 тыс.руб.  2016 год – 1700,0 тыс.руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | Доведение доли образовательных организаций, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов до 100%;  Доведение доли образовательных организаций расчеты, которых за потребление энергоресурсов производятся по показаниям приборов учета до 100%.  Увеличение доли образовательных организаций, в которых осуществляется замена устаревших ламп на энергосберегающие до 100 % |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальных программ «Энергоэффективность в учреждениях образования Щекинского района на 2010 год», «Энергоэффективность в учреждениях образования Щекинского района на 2011 год» в образовательных организациях был полностью осуществлен переход на приборный учет энергоресурсов.

На начало 2012 года все образовательные организации оснащены приборами учета энергоносителей.

Наряду с учетом энергоносителей и в целях оценки эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, твердого топлива и газа), определения возможностей ее повышения и затрат на реализацию энерго-эффективных решений проведены энергетические обследования образовательных организаций, составлены энергетические поспарта.

Экономический эффект от реализации вышеуказанных мероприятий отразится на сокращении расходной части местного бюджета за счет ликвидации необоснованных переплат за потребление энергоресурсов.

Механизм реализации данной программы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Учет потребления энергоресурсов позволяет иметь информацию о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии бюджетных средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за не потребленные энергоресурсы.

Проблема экономии бюджетных средств остается, так как при существующем уровне энергоемкости экономики в сфере образования муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

— снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

— опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций.

Высокая энергоемкость организаций в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Поэтому кроме вышеуказанных проведенных мероприятий необходимо выполнить весь комплекс энергосберегающих мероприятий по образовательным учреждениям в том числе по внедрения энергосберегающих технологий в первую очередь замена ламп на энерсберегающие, что позволит не только съекономить электроэнергию, но и улучшить качество освещения в образовательных организациях.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Цель подпрограммы – реализация потенциала энергосбережения за счет создания и внедрения высокоэффективного топливно- и энергопотребляющего оборудования.

Задачи подпрограммы: Проведение корректировки потребления энергоресурсов на основании сбора и анализа информации об энергоемкости учреждений;

расширение практики применения энергосберегающих технологий;

внедрения энергосберегающих технологий в первую очередь замена ламп на энергосберегающие.

**3. Перечень мероприятий**

**по реализации подпрограммы «Энергосбережение в системе образования в муниципальном образовании Щекинский район»**

**муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок  исполнения по годам реализации программы** | **Объем финансирования (тыс. рублей)** | | | | | | **Исполнитель (соисполнитель)** |
| **Всего** | **в том числе за счет средств:** | | | | |
| **федерального бюджета** | **бюджета Тульской области** | **бюджета МО Щёкинский район** | **бюджета МО поселений Щёкинского района** | **внебюджетных источников** |
| Поверка, ремонт и замена узлов учета энергоносителей, в том числе: | **2014-2016** | **4500,0** |  |  | **4500,0** |  |  | Комитет по образованию, Муниципальные образовательные организации Щекинского района, подведомственные комитету по образованию Щекинского района |
| дошкольные образовательные учреждения | 2014 | 870,0 |  |  | 870,0 |  |  |
| 2015 | 870,0 |  |  | 870,0 |  |  |
| 2016 | 870,0 |  |  | 870,0 |  |  |
| учреждения общего образования | 2014 | 630,0 |  |  | 630,0 |  |  |
| 2015 | 630,0 |  |  | 630,0 |  |  |
| 2016 | 630,0 |  |  | 630,0 |  |  |
| Внедрение энергосберегающих технологий,  в том числе: | **2014-2016** | **600,0** |  |  | **600,0** |  |  |
| дошкольные образовательные учреждения | 2014 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 2015 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 2016 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| учреждения общего образования | 2014 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 2015 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 2016 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме:** |  | **5100,0** |  |  | **5100,0** |  |  |  |

**4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы**

**«Энергосбережение в системе образования в муниципальном образовании Щекинский район»**

**муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Значение показателей по годам  реализации подпрограммы  муниципальной программы | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| 2014г. | | 2015г. | 2016г. |
| Цель подпрограммы - реализация потенциала энергосбережения за счет создания и внедрения высокоэффективного топливно- и энергопотребляющего оборудования. | | | | | | | |
| Задача 1  Проведение корректировки потребления энергоресурсов на основании сбора и анализа информации об энергоемкости учреждений. | Доведение доли образовательных учреждений расчеты которых за потребление энергоресурсов производятся по исправным и поверенным показаниям приборов учета %  Доведение доли образовательных учреждений, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов до 100%; | 100  100 | | 100  100 | 100  100 | 100  100 | 100  100 |
| Задача 2  Внедрения энергосберегающих технологий в первую очередь замена ламп на энергосберегающие. | Увеличение доли образовательных организаций, в которых осуществляется замена устаревших ламп на энергосберегающие до 100 % | 70 | | 80 | 90 | 100 | 100 |

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

**«Энергосбережение в системе образования в муниципальном образовании Щекинский район»**

**муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем расходов (тыс. руб.)** | | | | | |
| **Всего** | **в том числе по годам:** | | | | |
| **2014** | **2015** | | **2016** | |
| Подпрограмма | «Энергосбережение в системе образования в муниципальном образовании Щекинский район» | Всего | 5100,0 | 1700,0 | | 1700,0 | | 1700,0 |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  |
| бюджет Тульской области |  |  | |  | |  |
| бюджет МО Щекинский район | 5100,0 | 1700,0 | | 1700,0 | | 1700,0 |
| бюджет МО поселений Щекинского района |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  | |  | |  |

**6. Механизмы реализации подпрограммы.**

Управление реализацией подпрограммы осуществляет комитет по образованию администрации муниципального образования Щекинский район, который в пределах своих полномочий:

- разрабатывает при необходимости проект постановления администрации Щекинского района о внесении изменений в подпрограмму или о ее досрочном прекращении;

- организует реализацию подпрограммы, осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

- формирует планы реализации мероприятий подпрограммы;

- организует работу по размещению муниципального заказа по программным мероприятиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью на соответствующее мероприятие программы;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности -

- предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы в финансовое управление администрации муниципального образования Щекинский район и комитет экономического развития администрации муниципального образования Щекинский район;

- с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации подпрограммы;

- анализируют эффективность использования средств в рамках программы;

- организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий программы;

- осуществляют контроль за исполнением мероприятий программы.

**Председатель комитета**

**по образованию Т.Ф. Драгола**

Приложение 2

к муниципальной программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании

Щёкинский район»

**Подпрограмма 2 «Энергоэффективность в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район на 2014-2016 годы»**

**Паспорт ПОДпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель подпрограммы** | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район. |
| **Цель подпрограммы** | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. |
| **Задачи подпрограммы** | Снижение финансовой нагрузки на бюджет района за счет сокращения платежей за тепловую и электрическую энергию, потребляемые учреждениями, подведомственными комитету по культуре, молодёжной политике и спорту. |
| **Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы** | Доля муниципальных учреждений, в которых проведено энергетическое обследование.  Объем потребления топливно-энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с помощью приборов учета:  - водоснабжение  - теплоснабжение  - электроснабжение |
| **Сроки реализации подпрограммы** | 2014-2016 годы. |
| **Объемы финансирования подпрограммы** | Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Щекинский район  составят:  2014г. – 98,0 тыс. руб.  2015г. – 95,0 тыс. руб.  2016г. – 108,0 тыс. руб.  **Всего 2014-2016гг. – 301,0 тыс. руб.** |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | Сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы,  потребляемые учреждениями. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы**

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат бюджета на оплату коммунальных услуг. Существующие тарифы на энергоресурсы, а так же нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными. Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР, что значительно увеличивает долю расходов бюджета на содержание учреждений культуры.

На протяжении ряда лет комитет по культуре, молодежной политике и спорту проводил мероприятия, связанные с энергосбережением ресурсов: постепенно проводилась замена приборов учета, ремонт систем электроснабжения и т.д.

Учет позволил иметь информацию о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за не потребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность. Однако для дальнейшего повышения эффективности энергосбережения ТЭР в учреждениях, подведомственных комитету планируются проведение мероприятий направленных на выполнение основных задач подпрограммы.

Программа энергосбережения в 2014-2016 гг. комитета по культуре, молодежной политике и спорту разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

**Цель подпрограммы:**

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

**Задача подпрограммы:**

- снижение финансовой нагрузки на бюджет района за счет сокращения платежей за тепловую и электрическую энергию, потребляемые учреждениями, подведомственными комитету по культуре, молодёжной политикеи спорту

**3. Перечень мероприятий**

**по реализации подпрограммы** «Энергоэффективность в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район на 2014-2016 годы»

**муниципальной программы** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Срок  исполнения  по годам  реализации  подпрограммы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Исполнитель  (соисполнитель) |
| Всего | в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО поселений  Щекинского  района | внебюд-  жетных  источников |
| 1.Внедрение энергосберегающих технологий  1.1Замена светильников | 2014г. | 35,0 | - | - | 35,0 | - | - | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МКУК «Щекинская Межпоселенческая Центральная библиотека»;  МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»;  МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2»;  МАОУ ДОД «Первомайская детская музыкальная школа»;  АМОУ ДОД «Детская музыкальная школа  г. Советска») |
| 2015г. | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МКУК «Щекинская Межпоселенческая Центральная библиотека»;  МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»;  МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2»;  МАОУ ДОД «Первомайская детская музыкальная школа»;  АМОУ ДОД «Детская музыкальная школа  г. Советска») |
| 2016г. | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МКУК «Щекинская Межпоселенческая Центральная библиотека»;  МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»;  МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2»;  МАОУ ДОД «Первомайская детская музыкальная школа»;  АМОУ ДОД «Детская музыкальная школа  г. Советска») |
| 2. Приобретение энергосберегающих  ламп | 2014г. | 43,0 | - | - | 43,0 | - | - | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МКУК «Щекинская Межпоселенческая Центральная библиотека»;  МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»;  МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2»;  МАОУ ДОД «Первомайская детская музыкальная школа»;  АМОУ ДОД «Детская музыкальная школа  г. Советска) |
| 2015г. | 43,0 | - | - | 43,0 | - | - | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МКУК «Щекинская Межпоселенческая Центральная библиотека»;  МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»;  МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2»;  МАОУ ДОД «Первомайская детская музыкальная школа»;  АМОУ ДОД «Детская музыкальная школа  г. Советска») |
| 2016г. | 28,0 | - | - | 28,0 | - | - | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МКУК «Щекинская Межпоселенческая Центральная библиотека»;  МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»;  МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2»;  МАОУ ДОД «Первомайская детская музыкальная школа»;  АМОУ ДОД «Детская музыкальная школа  г. Советска») |
| 2. Поверка, ремонт и замена узлов учета энергоносителей  2.1 Узел учета холодной и горячей воды | 2014г.  2015г.  2016г. | 20,0  2,0  - | -  -  - | -  -  - | 20,0  2,0  - | -  -  - | -  -  - | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2»)  Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МАОУ ДОД «Первомайская детская музыкальная школа»)  - |
| 2.2 Узел учета тепловой энергии | 2014г.  2015г.  2016г. | -  -  20,0 | -  -  - | -  -  - | -  -  20,0 | -  -  - | -  -  - | -  -  Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»;  МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2»;  МАОУ ДОД «Первомайская детская музыкальная школа») |
| Итого по подпрограмме: | 2014г. | 98,0 | - | - | 98,0 | - | - |  |
| 2015г. | 95,0 | - | - | 95,0 | - | - |  |
| 2016г. | 108,0 | - | - | 108,0 | - | - |  |

**4. Перечень показателей результативности и эффективности подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Значение показателей по годам  реализации подпрограммы  муниципальной программы | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| 2014г. | | 2015г. | 2016г. |
| Цель:  обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий | Доля муниципальных учреждений, в которых проведено энергетическое обследование | 95% | 99% | | 99% | 100% | 100% |
| Задача:  снижение финансовой нагрузки на бюджет района за счет сокращения платежей за тепловую и электрическую энергию, потребляемые учреждениями | Объем потребления топливно-энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с помощью приборов учета:  - водоснабжение  - теплоснабжение  - электроснабжение | 99%  90%  99% | | 99%  92%  99% | 100%  95%  100% | 100%  100%  100% | 100%  100%  100% |

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | |
| 2014 | 2015 | | 2016 | |
| Подпрограмма | «Энергоэффективность в учреждениях, подведомственных комитету  по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район на 2014-2016 годы» | Всего | 301,0 | 98,0 | | 95,0 | | 108,0 |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - |
| бюджет Тульской области | - | - | | - | | - |
| бюджет МО Щекинский район | 301,0 | 98,0 | | 95,0 | | 108,0 |
| бюджет МО поселений Щекинского района | - | - | | - | | - |
| внебюджетные источники | - | - | | - | | - |

**6. Механизм реализации подпрограммы**

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе договоров (муниципальных заказов), котировок, аукционов, положений отдельно на каждое мероприятие согласно представленной смете.

Исполнитель подпрограммы ежегодно осуществляет корректировку перечня мероприятий и затрат на их реализацию с учётом выделенных бюджетных средств.

Контроль за исполнением осуществляет администрация муниципального образования Щекинский район.

**Председатель комитета по культуре,**

**молодежной политике и спорту Г.Я. Ермолаева**